## PDCA
PDCA REGISTER
[8 empty] | ACT | PLAN |  |  | Total | Critical | High | Moderate | Low | Negligible
[8 empty] | 93.33% | 100% |  | Risk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROYECTO | Gestion de Inventario y Órdenes de Trabajo PintAuto | LIDER | Erick Moreira | CICLO # | 1 |  | 93.33% | 100% |  | Assumption | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROCESO |  | PREPARADO POR |  | ACTUALIZACION |  |  | CHECK | DO |  | Issue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Select … | What? | Who? | When? | Expected in hours | % | Open/Closed |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
96.67%
| FASE PDCA | ACTIVIDAD | ENCARGADO | FECHA | TIEMPO DE ACTIVIDAD | COMPLETO % | STATUS | LECCIONES APRENDIDAS
1 | PLAN | No se refleja la materia prima recien agregada dentro de la ordenes de trabajo | Gabriel Reinoso | 2025-10-20 | 10 min | 100% | CLOSED |  |  | PLAN
2 | DO | Revisar el endpoint que trae la informacionde la materia prima a la orden del trabajo | Gabriel Reinoso | 2025-10-21 | 10 min | 100% | CLOSED |  |  | DO
3 | CHECK | Crear una nueva materia prima y ver cuento tiempo se refleja | Gabriel Reinoso | 2025-10-21 | 5 min | 100% | CLOSED |  |  | CHECK
4 | ACT | Se incremento el tiempo de respuesta y se puede reflejar la nueva materia prima creada al momento de querer crear una nueva maneria prima | Gabriel Reinoso | 2025-10-22 | 2 min | 100% | CLOSED |  |  | ACT
5 | PLAN | Evitar que las validaciones de correo electrónico sean vulnerables a ReDoS. | Bryan Quispe | 2025-10-21 | 15 min | 100% | CLOSED | Usar expresiones regulares sin control pueden ser perjudicial como en este caso que abre puertas a un ataque ReDoS
6 | DO | Implementar la corrección y mitigación , usando una expresión regular segura y simple. | Bryan Quispe | 2025-10-21 | 5 min | 100% | CLOSED |  |  | OPEN
7 | CHECK | Evaluar la eficacia del cambio y su seguridad | Bryan Quispe | 2025-10-21 | 7 min | 80% | OPEN | Aunque se pudo miticar lso ataques ReDoS aun no esta completamente veriflicable los correos y sus origenes o dominios no son seguros |  | CLOSED
8 | ACT | Estandarizar y prevenir recurrencia | Bryan Quispe | 2025-10-21 | 5 min | 80% | OPEN | Evitar repetir esta falla y mejorar en la seguridad de las validaciones y origenes
9 | PLAN | Realizar pruebas de estrés al endpoint de "Agregar Materia Prima" para determinar puntos de ruptura del sistema | Erick Moreira | 2025-10-21 | 8 min | 100% | CLOSED
10 | DO | Realizar la configuración del Test Plan con las peticiones y los listeners para la visualización de resultados | Erick Moreira | 2025-10-21 | 5 min | 100% | CLOSED
11 | CHECK | Evaluar las métricas como el tiempo de respuesta y las respuestas exitosas | Erick Moreira | 2025-10-21 | 3 min | 100% | CLOSED
12 | ACT | Se validó la autenticación y los headers de la prueba en casos que hubieron el error 400 | Erick Moreira | 2025-10-21 | 10 min | 100% | CLOSED | Asegurarse antes de realizar la petición tener validado los formatos y revisar la autenticación
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| #VALUE! | © Copyright Continuous Improvement Toolkit. www.citoolkit.com

## Guide
GUIDE
| DESCRIPTION |  | TERMS AND CONDITIONS
| This PDCA template supports the application of the PDCA model in problem-solving and project management. It is a user-friendly tool for planning and tracking activities across each PDCA phase. Key activities can be listed, with assigned owners, due dates, progress tracking, and lessons learned. It includes a simple dashboard that shows progress and keeps the team and stakeholders informed. |  | This template is made for personal and business use only.
It may not be made available publicly without prior written consent of CIToolkit.
Redistribution, reselling, lease, license, sub-license or offering this template to a third party are not allowed.
This includes uploading it to another website & offering it without reference or maintaining CIToolkit information.
| INSTRUCTIONS |  | This template can be customized and modified to fit your requirements. We are not liable however for its misuse.
1 | At the beginning of the project, enter the project title and other key details in the top section of the template.
2 | Under each PDCA phase — Plan, Do, Check, Act — list the relevant activities. |  | LEARN MORE
3 | For each activity, specify the responsible owner and the due date. |  | Version Number: 3.1
4 | As the project moves forward, regularly update the template.
5 | Record completion rates and make any necessary changes. |  | For any help or more information, or to report any errors in the worksheet, please email us at:
6 | After each activity, document insights and lessons learned to guide future improvements. |  | info@citoolkit.com
7 | The PDCA model is continuous. Once a cycle is complete, begin a new one to drive ongoing improvement.
8 | Note: Only the white cells are intended for user input. |  | To learn more about other continuous improvement tools, visit the Citoolkit website at:
www.citoolkit.com
| #VALUE! | © Copyright Continuous Improvement Toolkit. www.citoolkit.com